**PLAN RADA**

**KANCELARIJE ZA SARADNJU SA MJESNIM ZAJEDNICAMA I PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI GRAĐANIMA ZA 2019.GODINU**

Sveobuhvatni i krajnji cilj djelovanja Kancelarije za saradnju sa mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima, kao planirane buduće aktivnosti iste, biće usmjerene ka ostvarivanju što boljeg i efikasnijeg rada svih Mjesnih zajednica sa teritorije opštine Tivat.

Na taj način će se stvoriti svi neophodni uslovi za intezivnije i kvalitetnije učestvovanje građana sa područja mjesnih zajednica u odlučivanju o poslovima, koji su od izuzetnog interesa za lokalno stanovništvo, samim tim i lakše obavještavanje o aktuelnim problemima i njihovim potrebama.

Shodno navedenom, prioritetni zadaci i pomenute aktivnosti se ogledaju u sljedećem:

* Izbor organa (Savjeta, Nadzorog odbora) osnovanih Mjesnih zajednica (Krašići, Gradiošnica, Lepetane, Lastva-Seljanovo);
* Osnivanje Mjesne zajednice Tivat-Centar;
* Svakodnevna komunikacija sa građanima;
* Definisanje modela i dinamike pružanja pravne pomoći građanima;
* Redovno obavještavanje građana o preuzetim aktivnostima iz djelokruga rada,
* Regulisanje imovinsko pravnih pitanja (zakupa) poslovnih prostora za potrebe MZ;
* Prikupljanje zvaničnih podataka o mjestu prebivališta građana sa teritorija MZ;
* Tehničko unapređenje i/ili obnavljanje informatičke i ostale kancelarijske opreme za rad MZ;
* Unapređenje web portala Kancelarije;
* Iniciranje sastanaka i organizacija istih sa Predsjednicima Savjeta MZ;
* Rad na ostvarivanju saradnje svih opštinskih službi i Savjeta MZ;

Tabelarni prikaz planiranih aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B** | **Opis aktivnosti** | **Osnov aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti** | **Odgovorno lice** | **Vrijeme realizacije** | **Očekivani efekti** | **Napomena** |
| **1.** | Izbor Savjeta i nadzornog odbora osnovanih MZ | Zakon o lokalnoj samoupravi, Statut opštine,  Odluka o mjesnim zajednicama | Sekretarijat za lokalnu samoupravu-  Kancelarija za saradnju sa Mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima | Šef Kancelarije za saradnju sa MZ | I kvartal  01.01.-30.03.2019.godine | Poboljšanje i efikasniji rad Mjesnih zajednica;  Aktivnije učešće građana u ostvarivanju interesa | Uslovljen pribavljanjem zvaničnih podataka (biračkih spiskova) od MUP-a CG; Postizanje kvoruma za odlučivanje |
| **2.** | Postupak osnivanja Mjesne zajednice Tivat-Centar | Zakon o lokalnoj samoupravi; Statut opštine;  Odluka o mjesnim zajednicama | Sekretarijat za lokalnu samoupravu-  Kancelarija za saradnju sa Mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima | Šef Kancelarije za saradnju sa MZ | I kvartal  01.01.-30.03.2019.godine | Omogućavanje aktivnog učešća građana sa teritorije koja obuhvata MZ Tivat-Centar | Uslovljen pribavljanjem zvaničnih podataka (biračkog spiska) od MUP-a CG;  Obezbjeđenje kancelarije MZ; Postizanje kvoruma za odlučivanje |
| **3.** | Komunikacija sa građanima | Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za lokalnu samoupravu | Sekretarijat za lokalnu samoupravu-  Kancelarija za saradnju sa Mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima | Šef Kancelarije za saradnju sa MZ | I, II, III i IV kvartal  01.01.-31.12.2019.godine | Pravovremeno izvještavanje i evidentiranje problema | Obezbjeđivanje službenog telefona |
| **4.** | Definisanje modela i dinamike pružanja pravne pomoći građanima | Zakon o lokalnoj samoupravi; Statut opštine;  Odluka o mjesnim zajednicama;  Zakon o državnoj svojini; | Sekretarijat za lokalnu samoupravu-  Kancelarija za saradnju sa Mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima | Šef Kancelarije za saradnju sa MZ | I Kvartal  01.01.-30.03.2019.godine | Upoznavanje građana sa važećim zakonskim propisima | Uslovljeno redovnim praćenjem i ažuriranjem zakonskih i podzakonskih akata iz djelokruga rada |
| **5** | Obavještavanje građana putem sredstava javnog informisanja o preuzetim aktivnostima iz djelokruga rada | Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sekretarijata za lokalnu samoupravu | Sekretarijat za lokalnu samoupravu-  Kancelarija za saradnju sa Mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima | Šef Kancelarije za saradnju sa MZ | I, II, III i IV kvartal  01.01.-31.12.2019.godine | Omogućavanje najvećeg stepena informisanosti građana o djelovanju kancelarije u pogledu obezbjeđivanja funkcionalnosti i djelotvornosti rada MZ | Uslovljeno aktivnom komunikacijom sa PR službom opštine; Medijima |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | Regulisanje imovinsko pravnih pitanja (zakupa) poslovnih prostora za potrebe MZ | | Zakon o lokalnoj samoupravi; Statut opštine;  Odluka o mjesnim zajednicama;  Zakon o državnoj svojini;  Odluka davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojem Opština Tivat ima pravo raspolaganja | | Sekretarijat za lokalnu samoupravu-  Kancelarija za saradnju sa MZ i pružanje pravne pomoći građanima | Šef Kancelarije za saradnju sa MZ | II i III Kvartal  01.04.-31.08.2019.godine | Definisanje pravnog osnova korišćenja ustupljenih prostorija za rad MZ | | Uslovljeno pribavljanjem zvanične dokumentacije od strane Sekretarijata za imovinu o ustupanju državne imovine na kojima opština ima pravo raspolaganja- poslovnih prostora Mjesnim zajednicama |
| **7.** | Prikupljanje zvaničnih podataka o mjestu prebivališta građana sa teritorija MZ; | | Odluka o mjesnim zajednicama; Zakon o registru prebivališta i boravišta | | Sekretarijat za lokalnu samoupravu-  Kancelarija za saradnju sa Mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima | Šef Kancelarije za saradnju sa MZ | I Kvartal  01.01.-30.03.2019.godine | Posjedovanje zvaničnih podataka koji omogućavaju bržu i efikasniju provjeru ispunjenosti uslova za imenovanja u organima MZ | | Uslovljeno zvaničnim obraćanjem MUP-a CG- FL Tivat za građanska stanja i lične isprave |
| **8.** | Tehničko unapređenje i/ili obnavljanje informatičke i ostale kancelarijske opreme za rad MZ | | Odluka o budžetu opštine Tivat;  Zakon o javnim nabavkama;  Pravilnik o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki malih vrijednosti | | Sekretarijat za lokalnu samoupravu-  Kancelarija za saradnju sa Mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima | Šef Kancelarije za saradnju sa MZ | II Kvartal  01.04.-30.06.2019.godine | Poboljšanje uslova rada organa MZ; | | Uslovljeno obezbjeđivanjem finansijskih sredstava; Prikupljanje ponuda;  Izbor ponuđača |
| **9.** | Unapređenje web prezentacije aktivnosti kancelarije za saradnju sa MZ i pružanje pravne pomoći građanima | | Procedura za objavljivanje sadržaja na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Tivat | | Sekretarijat za lokalnu samoupravu-  Kancelarija za saradnju sa Mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima | Šef Kancelarije za saradnju sa MZ | I Kvartal  01.01.-30.03.2019.godine | Omogućavanje lakšeg informisanja građana i obezbjeđivanje transparentnosti rada iz djelokruga djelovanja | | Uslovljeno otvaranjem posebnog banera na web sajtu Opštine Tivat |
| **10.** | Iniciranje sastanaka i organizacija istih sa Predsjednicima Savjeta MZ | | Odluka o mjesnim zajednicama; | | Sekretarijat za lokalnu samoupravu-  Kancelarija za saradnju sa Mjesnim zajednicama i pružanje pravne pomoći građanima | Šef Kancelarije za saradnju sa MZ | I, II, III i IV kvartal  01.01.-31.12.2019.godine | Pravovremena identifikacija problema, davanje informacija i aktivnosti u cilju rješavanja istih;  Ostvarivanje adekvatne saradnje između opštine i MZ | | Uslovljeno pravovremenim postizanjem dogovora o predmetima koji su od važnosti za rješavanje |
| **11.** | | Aktivnosti u cilju ostvarivanja saradnje svih nadležnih opštinskih organa, službi i Savjeta MZ; | | Zakon o lokalnoj samoupravi; Statut opštine; Zakoni i podzakonski akti iz nadležnosti opštinskih organa | Sekretarijat za lokalnu samoupravu-  Kancelarija za saradnju sa MZ i pružanje pravne pomoći građanima | Šef Kancelarije za saradnju sa MZ | I, II, III i IV kvartal  01.01.-31.12.2019.godine | Omogućavanje efikasnijeg djelovanja u cilju rješavanja problema građana | Uslovljeno aktivnijim učešćem svih organa lokalne samouprave | |